Информация об итогах реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» (далее – Программа) за первое полугодие 2017 года.

### Государственный заказчик-координатор - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Ключевые мероприятия в 2017 году:

### Ключевым приоритетом в 2017 году в рамках реализации Программы является выполнение мероприятий по строительству (сейсмоусилению) жилых домов, объектов социально-культурной сферы в сейсмоопасных субъектах Российской Федерации.

В соответствии с пообъектным распределением ключевыми мероприятиями 
на 2017 год являются следующие объекты:

- строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся 
в г. Северобайкальск Республики Бурятия;

- школа на ученических 500 мест в г. Южно-Сухокумске по ул. Гагарина, 2 Республика Дагестан;

- строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии (ГБУ «ИРКБ» 
г. Назрань) Республики Ингушетия;

- многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика

- строительство спортивного комплекса в г. Дигора Республика Северная Осетия-Алания;

- строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17, Чеченская Республика;

- группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская 
в г. Елизово Камчатского края (2 этап).

### На 2017 год заключено 8 соглашений на сумму 1 880 546,93 тыс. рублей – 100,0 % от объема годовых бюджетных назначений (нераспределенный остаток 0,07 тыс. рублей).

### Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 880 547,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 880 547,0 тыс. рублей (межбюджетные субсидии).

Нераспределенный остаток в сумме 0,07 тыс. рублей образовался 
по бюджетным ассигнованиям Республики Бурятия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания.

Освоено за первое полугодие 2017 год за счет средств федерального бюджета 486 114,39 тыс. рублей – 25,9 % от годовых бюджетных назначений.

### За первое полугодие 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 486 114,39 тыс. рублей – 25,9 % от годовых бюджетных назначений.

Привлечено средств на реализацию мероприятий Программы в первом полугодии 2017 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 29 626,73 тыс. рублей – 26,1 % от запланированного.

Основные итоги реализации Программы за первое полугодие 2017 года в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

В первом полугодии 2017 года в соответствии с графиками финансирования заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации в рамках Программы осуществлено софинансирование следующих объектов на территории Российской Федерации:

Объекты, реализуемые на территории Республики Алтай:

- строительство средней общеобразовательной школы на 161 учащегося 
с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой, Кош-Агачского района Республики Алтай.

На объекте выполнены следующие работы: здание школы, спортзал, выгреб, склад топлива, электроснабжение, общестроительные работы на котельной, устройство пожарного резервуара. Ведется благоустройство территории и обустройство стройплощадки. Техническая готовность объекта составляет 92 %.

В рамках Соглашения финансирование запланировано в 3 квартале 2017 года.

Оплата за счет средств федерального и республиканского бюджетов в первом полугодии не производилась.

Объекты, реализуемые на территории Республики Бурятия:

- реконструкция школы № 2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ

За первое полугодие 2017 года выполнено работ на сумму 26 658,29 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 24 792,21 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 1 866,08 тыс. рублей.

Справочно: из местного бюджета дополнительно израсходовано на данный объект 2 126,53 тыс. рублей.

По существующему зданию подрядной организацией завершены работы по усилению фундамента, внутренних и внешних стен здания, устройство перекрытий 1, 2 и 3 этажей, монтаж окон и устройство кровли. Выполнены работы по прокладке внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, устройству перегородок и обшивке вентиляционных коробов, монтажу кабелей систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, слаботочных сетей на 1, 2 и 3 этажах. Произведен запуск отопления и вентиляции. Завершены работы по облицовке стен и полов плиткой, укладке линолеума, устройству подвесных потолков, монтажу внутренних дверей. Завершены работы по покраске стен, монтажу оборудования видеонаблюдения, пожарной сигнализации, слаботочных сетей, утеплению наружных стен.

По строительству пристроя (включающего блок медицинских помещений, пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест, спортивный зал, совмещенные с актовым залом и кабинеты информатики): выполнены работы по устройству монолитного железобетонного каркаса здания с заполнением стен кирпичом. Выполнены работы по устройству лестниц, утеплению наружных дверных блоков. Завершены работы по устройству теплового пункта, по прокладке внутренних сетей водоснабжения, электроснабжения, канализации, отопления, вентиляции, устройству перегородок, обшивке вентиляционных коробов, монтажу кабелей систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, слаботочных сетей. Тепловой контур здания закрыт и выполнен запуск отопления и вентиляции. Закончены работы по облицовке стен и полов плиткой, укладке линолеума, устройству подвесных потолков, монтажу внутренних дверей, покраске стен. Завершены работы по оштукатуриванию фасада здания, по монтажу оборудования системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, слаботочных сетей, 
по прокладке наружных инженерных сетей, по ограждению территории школы 
и наружному освещению. Произведена планировка территории школы для начала работ по благоустройству. Выполнены работы по благоустройству территории школы. Выполняются работы по устройству отмостки, крылец, входных групп существующего здания и пристроя. Осуществляются работы по монтажу 
и установке оборудования, мебели и инвентаря. Техническая готовность объекта составляет - 89 %.

- строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в г. Северобайкальск.

За первое полугодие 2017 года выполнено работ на сумму 57 463,61 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 53 441,16 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 4 022,45 тыс. рублей.

На объекте выполнено: на блоке А – выполнен каркас первого и второго этажей, уложены плиты перекрытия, выполнены работы по заполнению каркаса, устроены монолитные сердечники, ведутся работы по возведению подстропильных конструкций; на блоке Б – выполнены стены подвала, обратная засыпка, пол первого этажа, каркас первого и второго этажа, уложены плиты перекрытия, выполнены работы по заполнению каркаса, устроены монолитные сердечники, ведутся работы по возведению подстропильных конструкций; на блоке В – выполнен каркас первого и второго этажей, уложены плиты перекрытия, выполнены работы по заполнению каркаса, устроены монолитные сердечники, ведутся работы по возведению подстропильных конструкций; на блоке Г - выполнен каркас первого и второго этажей, уложены плиты перекрытия, устроены монолитные сердечники, ведутся работы по возведению подстропильных конструкций; на блоке Д – выполнен металлический каркас спортивного зала, выполнено устройство пола; 
на блоке Е – выполнен каркас, уложены плиты перекрытия, выполнены работы по заполнению каркаса, устроены монолитные сердечники, ведутся по работы по возведению подстропильных конструкций. На блоке Ж - выполнен железобетонный каркас, выполнено заполнение каркаса кирпичной кладкой с устройством монолитных сердечников, оштукатурены кирпичные стены, выполняются работы по устройству внутренних систем, в т.ч. вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации. Начаты кровельные работы, устанавливаются окна. Выполнена разработка котлована под устройство пожарных резервуаров. Начата бетонная подготовка.Техническая готовность объекта составляет - 48 %.

Объекты, реализуемые на территории Республики Ингушетия:

- детский сад на 220 мест в с.п. Верхние Ачалуки (ул. Совхозная).

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 7768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство: котлована под фундамент, бетонной подготовки, буронабивных свай, железобетонных фундаментных плит, стен подвала. Техническая готовность объекта составила – 15%.

- детский сад на 220 мест в с.п. Кантышево.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 7768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство: котлована под фундамент, бетонной подготовки, буронабивных свай, железобетонных плит фундамента. Техническая готовность объекта составила – 10%.

- строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа в с.п. Мужичи.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 7768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство: котлована под фундамент, бетонной подготовки, ленточных фундаментов, плит перекрытия. Техническая готовность объекта составила – 16%.

- строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии (ГБУ «ИРКБ» г. Назрань).

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 7768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство: котлована под фундамент, бетонной подготовки и ростверка, буронабивных свай, кладка стен подвала, устройство колонн и балок, засыпка пазух, бетонирование полов подвала. Техническая готовность объекта составила – 15%.

Объекты, реализуемые на территории Республики Дагестан:

- детский сад № 8 на 140 мест по ул. Ленина в г. Буйнакске.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 13 105,26 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 12 450,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 655,26 тыс. рублей.

За первое полугодие на объекте выполнен строительный объем здания 2784,17мЗ от общего строительного объема здания 11136,69м3, что в процентном соотношении составляет 25% готовности объекта.

- детский сад на 100 мест в г. Каспийске Республики Дагестан.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 14 710,53 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 13 975,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 735,53 тыс. рублей.

За первое полугодие на объекте выполнен строительный объем здания 2697,35м3 от общего строительного объема здания 8173,8м3, что в процентном соотношении составляет 33% готовности объекта.

- школа на 500 ученических мест в г. Южно-Сухокумске по ул. Гагарина, 2.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 27 447,37 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 26 075,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 1 372,37 тыс. рублей.

За первое полугодие на объекте выполнен строительный объем здания 7360м3 от общего строительного объема здания 31317,62м3, что в процентном соотношении составляет 23,5% готовности объекта.

- детский сад на 108 мест в с. Сергокала Сергокалинского района Республики Дагестан.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 9 500,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 500,0 тыс. рублей.

За первое полугодие на объекте выполнен строительный объем здания 1560,5 м3 от общего строительного объема здания 5440,51 м3, что в процентном соотношении составляет 29% готовности объекта.

Объекты, реализуемые на территории Карачаево-Черкесской Республики:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, 
ст. Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 6 681,17 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 6 347,11 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 334,06 тыс. рублей.

Выполнены отделочные работы и работы по благоустройству территории. Техническая готовность объекта составила – 99%.

- школа - детский сад, а. Кара-Паго, Абазинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 2 245,08 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 2 132,83 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 112,25 тыс. рублей.

Выполнены отделочные работы и работы по благоустройству территории. Выполнено: отделочные работы, работы по благоустройству территории. Техническая готовность объекта составила – 97%.

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, 
с. Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 4 929,59 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 4 683,11 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 246,48 тыс. рублей.

Выполнены отделочные работы и работы по благоустройству территории. Техническая готовность объекта составила – 95%.

- многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (переходящий).

По состоянию на 1 июля 2017 года оплата не производилась.

На объекте выполняется внутренняя отделка. Техническая готовность объекта составила – 96,9%.

- дошкольное образовательное учреждение на 100 мест, с. Маруха, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (сейсмоусиление).

Проводится аукцион на строительно-монтажные работы. Техническая готовность объекта составила – 21% (реализуется субъектом Российской Федерации с 2014 года).

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест, 
а. Али-Бердуковский, Хабезский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 10301,05 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 9 786,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 515,05 тыс. рублей.

Перечислен аванс на приобретение материалов, выполнены работы по разработке котлована, выполняется устройство фундаментов. Техническая готовность объекта составила – 3%.

- многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (новый).

По состоянию на 1 июля 2017 года оплата не производилась.

На объекте ведутся работы по разработке котлована.

Объекты, реализуемые на территории Республики Северная Осетия-Алания:

- строительство спортивного комплекса в г. Дигора.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 35 846,17 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 32 978,48 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 867,69 тыс. рублей.

На объекте выполнено: демонтажные работы-100%, земляные работы под фундаменты здания комплекса- 100%, фундаменты здания-100%, монолитный ж/б каркас здания-100%, лестницы-100%, сборные и монолитные ж/б перекрытия здания-100%, наружные и внутренние стены здания-100%, кровля здания-100%, оконные проемы и витражи-80%, устройство перегородок из ГКЛВ -80%, подготовка под полы - 90%, штукатурка - 75%, малярные работы - 55 %.

В настоящее время ведутся следующие работы: Прокладка электрических проводов по стенам под освещение силовых кабелей в полах под оборудование. Прокладка внутренней канализации. Прокладка труб под холодное и горячее водоснабжение. Прокладка труб под отопление. Оплачено оборудование для котельной, вт.ч. 2 котла и теплообменник. Оплачены насосы повышенного давления воды. Оплачен КТПН и трансформатор 160 кВА. Техническая готовность составляет - 60 %.

- строительство спортивного комплекса в с. Эльхотово.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 36 030,26 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 33 147,84 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 882,42 тыс. рублей.

На объекте выполнены следующие работы: земляные работы под фундаменты здания – 100%, фундаменты здания – 100%, монолитные ж/б рамы – 100%, межэтажные лестницы – 100%, сборные и монолитные ж/б перекрытия здания – 100%, наружные и внутренние стены здания – 100%, кровля здания по металлическим фермам – 100%, оконные проемы и витражи – 100%, кладка кирпичных перегородок в ½ кирпича 1-го этажа – 100%, огнезащита металлических ферм Ф-1, Ф-2 -100%, устройство кровли в осях 5-10 (по деревянной обрешетке) - 100%, монтаж пожарных лестниц. – 100%, кладка кирпичных перегородок в ½ кирпича 2-го этажа -100%, штукатурка внутренних стен универсального и борцовского залов -100%.

В настоящее время ведутся следующие работы: прокладка электрических проводов по стенам под освещение и силовых кабелей, штукатурка внутренних стен зала бокса, подсобных помещений, душевых и санузлов, обивка стен металлической сеткой, шпаклевка внутренних стен и перегородок, начаты работы по монтажу системы вентиляции. Работы ведутся в соответствии с графиком. Техническая готовность составляет - 60 %.

Объекты, реализуемые на территории Чеченской Республики:

- строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17 Чеченская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 36 842,11 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 35 000,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 1 842,11 тыс. рублей.

На объекте завершены работы по демонтажу существующего корпуса школы. Ведутся работы по разработке котлована и разборка бетонных фундаментов старого корпуса. Техническая готовность составила – 11,1%.

- сейсмоусиление СШ на 350 мест по ул. Садовая, с. Давыденко, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 10 526,32 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 10 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 526,32 тыс. рублей.

На объекте ведутся работы по монтажу металлических рам, по устройству металлической сетки под штукатурку стен, штукатурка фундамента и разработка грунта под траншеи наружных инженерных сетей. Техническая готовность составила – 20,63%.

- строительство средней общеобразовательной школы № 48 на 720 мест, г. Грозный, Ленинский район, ул. Кутузова, 11, Чеченская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 18 947,37 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 18 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 947,37 тыс. рублей.

На объекте выполнены работы по разборке существующего здания. Ведутся работы по устройству монолитной железобетонной плиты под фундаменты. Техническая готовность объекта составила – 5,82%.

- районный дом культуры в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского муниципального района, Чеченской Республики.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 15 789,47 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 15 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 789,47 тыс. рублей.

На объекте завершены работы по разработке котлована, начаты работы 
по уплотнению дна котлована. Техническая готовность составила – 8,26%.

- строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест, Грозненский район, с. Побединское, пер. Школьный, 1, Чеченская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 38 947,37 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 37 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 1 947,37 тыс. рублей.

На объекте ведутся работы по устройству железобетонных свай. Техническая готовность составила – 11,86%.

- строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест, Грозненский район, с. Садовое, ул. Черкасская, 35, Чеченская Республика

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 37 981,00 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 37 981,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 000,00 тыс. рублей.

На объекте ведутся работы по обратной засыпке котлована. Техническая готовность составила – 12,16%.

- строительство средней общеобразовательной школы № 10 на 720 мест, г. Грозный, Старопромысловский район, Старый поселок, Чеченская Республика.

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 28 421,05 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 27 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 1 421,05 тыс. рублей.

На объекте ведутся работы по устройству железобетонных свай. Техническая готовность составила – 8,71%.

Объекты, реализуемые на территории Камчатского края:

- «Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края».

По состоянию на 1 июля 2017 года выполнено работ на сумму 48 421,05 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 46 000,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 421,05 тыс. рублей.

На объекте ведутся следующие работы:

жилой дом № 1: выполнена разработка грунта котлована, устройство фундаментной плиты, монолитных перекрытий на отм. - 0,300; начато возведение монолитных стен первого этажа.

жилой дом № 2: выполнена разработка грунта котлована, устройство фундаментной плиты, начаты работы по устройству монолитных перекрытий на отм. - 0,300 (80%) и монолитных стен первого этажа.

жилой дом № 3: выполнена разработка грунта котлована, выполнено устройство фундаментной плиты, монолитных перекрытий на отм. - 0,300, монолитных стен первого этажа и монолитного перекрытия 1-го этажа. Ведется устройство стен второго этажа (80%).

По направлениям «НИОКР» и «прочие нужды» мероприятия
не предусмотрены.