Информация об итогах реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» (далее – Программа) за 9 месяцев 2017 года.

### Государственный заказчик-координатор - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Ключевые мероприятия в 2017 году:

### Ключевым приоритетом в 2017 году в рамках реализации Программы является выполнение мероприятий по строительству (сейсмоусилению) жилых домов, объектов социально-культурной сферы в сейсмоопасных субъектах Российской Федерации.

В соответствии с пообъектным распределением ключевыми мероприятиями 
на 2017 год являются следующие объекты:

- строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся 
в г. Северобайкальск Республики Бурятия;

- школа на ученических 500 мест в г. Южно-Сухокумске по ул. Гагарина, 2 Республика Дагестан;

- строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии (ГБУ «ИРКБ» 
г. Назрань) Республики Ингушетия;

- многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика

- строительство спортивного комплекса в г. Дигора Республика Северная Осетия-Алания;

- строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17, Чеченская Республика;

- группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края (2 этап).

### На 2017 год заключено 8 государственных контрактов (соглашений) 
на сумму 1 880 546,93 тыс. рублей – 100,0 % от объема годовых бюджетных назначений (нераспределенный остаток 0,07 тыс. рублей).

### Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 880 547,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 880 547,0 тыс. рублей (межбюджетные субсидии).

Нераспределенный остаток в сумме 0,07 тыс. рублей образовался 
по бюджетным ассигнованиям Республики Бурятия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания.

Освоено за 9 месяцев 2017 год за счет средств федерального бюджета 
1 343 073,48 тыс. рублей – 71 % от годовых бюджетных назначений.

### За 9 месяцев 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 
1 343 073,48 тыс. рублей – 71 % от годовых бюджетных назначений.

Привлечено средств на реализацию мероприятий Программы 
за 9 месяцев 2017 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 80 225,80 тыс. рублей – 71 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации Программы за 9 месяцев 2017 года 
в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

За 9 месяцев 2017 года в рамках реализации Программы введены 
в эксплуатацию 4 объекта:

- реконструкция школы № 2 по ул. Сухэ-Батора д. 5 в г. Улан-Удэ Республика Бурятия;

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, ст. Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесская Республика;

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, с. Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район Карачаево-Черкесская Республика;

- школа-детский сад, а. Каро-Паго, Абазинский муниципальный район Карачаево-Черкесская Республика.

В соответствии с графиками финансирования заключенных соглашений 
с субъектами Российской Федерации в рамках Программы осуществлено софинансирование следующих объектов на территории Российской Федерации:

Объекты, реализуемые на территории Республики Алтай:

- строительство средней общеобразовательной школы на 161 учащегося 
с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой, Кош-Агачского района Республики Алтай.

За 9 месяцев 2017 года на объекте выполнены следующие работы: здание школы, спортзал, выгреб, склад топлива, электроснабжение, общестроительные работы на котельной, устройство пожарного резервуара. Заканчивается благоустройство территории и обустройство спортивной площадки. Техническая готовность объекта составляет 98 %.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 6 315,79 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 6 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 315,79 тыс. рублей.

Получение разрешения на ввод и сдача объекта в эксплуатацию запланированы в 4 квартале 2017 года.

Объекты, реализуемые на территории Республики Бурятия:

- реконструкция школы № 2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 47 478,00 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на объект в рамках соглашения, освоены и оплачены в полном объеме.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 44 154,54 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 3 323,46 тыс. рублей.

Справочно: из местного бюджета дополнительно израсходовано на данный объект 2 126,53 тыс. рублей.

Работы по реконструкции объекта завершены. Техническая готовность объекта составляет - 100 %.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию.

- строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в г. Северобайкальск.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 121 557,38 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 113 048,36 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 8 509,02 тыс. рублей.

На объекте на блоках А, Б, В, Г, Д, Е, Ж выполнен железобетонный каркас, уложены плиты перекрытия, устроены монолитные участки, каркас заполнен кирпичной кладкой с монолитными сердечниками, оштукатурены кирпичные стены, установлены оконные блоки, осуществлены кровельные работы и утепление наружных стен. Ведутся работы по монтажу гипсокартонных перегородок, отделочные работы и чистовая отделка стен, работы по устройству внутренних систем, в т.ч. вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, работы по внутреннему электроосвещению и электроснабжению. Выполняется монтаж фасадных кассет.

На блоке Д – выполнен металлический каркас спортивного зала, установлены витражи. Ведутся работы устройству кровли и монтажу сэндвич панелей стен.

Выполнено устройство двух пожарных резервуаров из железобетона объемом 300 куб. метров каждый. Выполнены работы по устройству наружной канализации и вертикальной планировке территории.

Ведутся работы по благоустройству.

Техническая готовность объекта составляет - 90 %.

Объекты, реализуемые на территории Республики Ингушетия:

- детский сад на 220 мест в с.п. Верхние Ачалуки (ул. Совхозная).

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 7 768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство котлована под фундамент, бетонной подготовки, буронабивных свай, железобетонных фундаментных плит, стен подвала и перегородок. Ведутся работы по обратной засыпке пазух и устройство плит перекрытия.

Техническая готовность объекта составила – 20%.

Работы, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме.

- детский сад на 220 мест в с.п. Кантышево.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 7 768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство котлована под фундамент, бетонной подготовки, буронабивных свай, ведется устройство железобетонных плит фундамента.

Техническая готовность объекта составила – 10%.

Работы, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме.

- строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа в с.п. Мужичи.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 7 768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство котлована под фундамент, бетонной подготовки, ленточных фундаментов, плит перекрытия, железобетонного каркаса первого этажа и плит перекрытия первого этажа. Ведутся работы по устройству железобетонного каркаса спортивного зала.

Техническая готовность объекта составила – 32%.

Работы, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме.

- строительство отделения сердечно-сосудистой хирургии (ГБУ «ИРКБ» 
г. Назрань).

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 7 768,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 7 379,6 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 388,4 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство котлована под фундамент, бетонной подготовки и ростверка, буронабивных свай, кладка стен подвала, засыпка пазух, бетонирование полов и перекрытия подвала. Ведется устройство колонн и балок. Техническая готовность объекта составила – 16%.

Работы, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме.

- строительство ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 в с.п. Сурхахи» на 540 мест.

За 9 месяцев 2017 года начаты работы по разработке котлована.

Оплата не производилась. Финансирование по соглашению запланировано в октябре 2017 года.

- детский сад на 220 мест в с.п. Новый Редант (ул. Осмиева).

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 1 375,0 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 1 306,25 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 68,75 тыс. рублей.

На объекте выполнено устройство котлована под фундамент и устройство бетонной подготовки. Ведутся работы по устройству фундаментных плит. Техническая готовность объекта составила – 5%.

- строительство детского сада на 220 мест в с.п. Сагопши Малгобекского района.

Работы запланированы на октябрь 2017 года.

Оплата не производилась. Финансирование по соглашению запланировано в октябре 2017 года.

Объекты, реализуемые на территории Республики Дагестан:

- детский сад № 8 на 140 мест по ул. Ленина в г. Буйнакске.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 67 268,53 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 63 905,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 3 363,53 тыс. рублей.

За 9 месяцев на объекте выполнен строительный объем здания 7130,82 м3 от общего строительного объема здания 11136,69 м3.

Техническая готовность объекта составляет 64%.

- детский сад на 100 мест в г. Каспийске Республики Дагестан.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 62 701,62 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 59 567,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 3 134,62 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2017 года на объекте выполнен строительный объем здания 5376,73 м3 от общего строительного объема здания 8173,8 м3.

Техническая готовность объекта составляет 65,8%.

- школа на 500 ученических мест в г. Южно-Сухокумске по ул. Гагарина, 2.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 128 687,40 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 122 253,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 6 434,40 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2017 года на объекте выполнен строительный объем здания 15752 м3 от общего строительного объема здания 31317,62 м3.

Техническая готовность объекта составляет 50,6 %.

- детский сад на 108 мест в с. Сергокала Сергокалинского района Республики Дагестан.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 45 358,24 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 43 090,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 268,24 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2017 года на объекте выполнен строительный объем здания 4362,11 м3 от общего строительного объема здания 5440,51 м3.

Техническая готовность объекта составляет 80,16%.

Объекты, реализуемые на территории Карачаево-Черкесской Республики:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, 
ст. Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика.

Выполнены отделочные работы и работы по благоустройству территории. Техническая готовность объекта составила – 100%.

Средства, предусмотренные соглашением освоены в полном объеме, в том числе оплачено за счет средств федерального бюджета – 6 485,91 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 341,36 тыс. рублей.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, объект сдан в эксплуатацию.

- школа - детский сад, а. Кара-Паго, Абазинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика.

Выполнены отделочные работы и работы по благоустройству территории. Выполнено: отделочные работы, работы по благоустройству территории. Техническая готовность объекта составила – 100%.

Средства, предусмотренные соглашением освоены в полном объеме, в том числе оплачено за счет средств федерального бюджета – 6 463,34 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 340,17 тыс. рублей.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, объект сдан в эксплуатацию.

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, 
с. Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика.

Выполнены отделочные работы и работы по благоустройству территории. Техническая готовность объекта составила – 100%.

Средства, предусмотренные соглашением освоены в полном объеме, в том числе оплачено за счет средств федерального бюджета – 14 742,45 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 775,92 тыс. рублей.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, объект сдан в эксплуатацию.

- многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (переходящий).

На объекте выполняется наружная отделка. Техническая готовность объекта составила – 96,9%.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 10526,32 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 10 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 526,32 тыс. рублей.

- дошкольное образовательное учреждение на 100 мест, с. Маруха, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (сейсмоусиление).

На объекте выполнено усиление фундаментов, наружные сети водоснабжения, водопонижение территории, устройство выгреба.

Оплата не производилась. Финансирование по соглашению запланировано в 4 квартале 2017 года.

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест, 
а. Али-Бердуковский, Хабезский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 10526,32 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 10 000,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 526,32 тыс. рублей.

Выполнены работы по разработке котлована, выполняется устройство фундаментов, устройство перекрытий над подвалом и кладка стен первого этажа.  Техническая готовность объекта составила – 10%.

Работы, запланированные в 2017 году в рамках Соглашения, выполнены в полном объеме.

- многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика (новый).

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 54 071,68 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 51 368,10 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 703,58 тыс. рублей.

Работы, запланированные в 2017 году в рамках Соглашения, выполнены в полном объеме.

Объекты, реализуемые на территории Республики Северная Осетия-Алания:

- строительство спортивного комплекса в г. Дигора.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 75 260,66 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 69 239,81 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 6 020,85 тыс. рублей.

На объекте выполнено: демонтажные работы -100%, земляные работы под фундаменты здания комплекса - 100%, фундаменты здания -100%, монолитный ж/б каркас здания - 100%, лестницы -100%, сборные и монолитные ж/б перекрытия здания - 100%, наружные и внутренние стены здания - 100%, кровля здания -100%, оконные проемы и витражи - 90%, устройство перегородок из ГКЛВ - 100%, подготовка под полы - 100%, штукатурка - 100%, малярные работы - 80 %.

Осуществлена прокладка электрических проводов по стенам под освещение силовых кабелей в полах под оборудование, прокладка внутренней канализации, прокладка труб под холодное и горячее водоснабжение.

Завершено сооружение котельной.

Оплачено оборудование для котельной, в т. ч. два котла и теплообменник, насосы повышенного давления воды, комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения и трансформатор 160 кВА.

Завершается прокладка труб под отопление, установка вентиляционной системы.

Ведется устройство футбольной площадки.

Техническая готовность составляет - 76 %.

- строительство спортивного комплекса в с. Эльхотово.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 83 077,07 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 76 430,90 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 6 646,17 тыс. рублей.

На объекте выполнены следующие работы: земляные работы под фундаменты здания – 100%, фундаменты здания – 100%, монолитные ж/б рамы – 100%, межэтажные лестницы – 100%, сборные и монолитные ж/б перекрытия здания – 100%, наружные и внутренние стены здания – 100%, кровля здания по металлическим фермам – 100%, оконные проемы и витражи – 100%, кладка кирпичных перегородок в ½ кирпича 1-го этажа – 100%, огнезащита металлических ферм Ф-1, Ф-2 - 100%, устройство кровли в осях 5-10 (по деревянной обрешетке) - 100%, монтаж пожарных лестниц. – 100%, кладка кирпичных перегородок в ½ кирпича 2-го этажа - 100%, штукатурка внутренних стен универсального и борцовского залов - 100%, штукатурка внутренних стен и перегородок 2 - го этажа-100%, штукатурка внутренних стен зала аэробики, подсобных помещений, душевых и санузлов – 100%, штукатурка фасадной части, штукатурка колонн и ригелей – 100 %, прокладка электрических проводов по стенам под освещение и силовых кабелей – 100 %, облицовка цоколя природным камнем – 100 %, устройство витражей из ПВХ – 100 %, монтаж теплотрассы – 100 %, обивка стен металлической сеткой, устройство внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, монтаж внутренней канализации, горячего и холодного водоснабжения – 100 %, устройство крылец и пандусов – 100 %, установка наружных дверных блоков – 100 %, устройство цементных стяжек – 100 %.

Закуплено вентиляционное оборудование.

В настоящее время ведутся следующие работы: установка светильников, силовых шкафов, облицовка стен холлов керамогранитом, устройство полов из керамогранита, шпаклевка и побелка внутренних стен и перегородок, облицовка санузлов и раздевалок керамической плиткой, монтаж системы отопления, устройство гидроизоляции под полы боксерского зала, устройство потолков подвесных из гипсокартонных плит, монтаж металлического ограждения балкона, монтаж оборудования звукового сопровождения, установка межкомнатных дверных блоков, устройство полов из спортивной рейки, устройство входных козырьков, монтаж систем вентиляции, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, работы по благоустройству территории.

Техническая готовность составляет - 84 %.

- сейсмоусиление и реконструкция здания средней школы № 27 в г. Владикавказе, РСО-Алания.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 16 678,25 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 15 343,99 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 1 334,26 тыс. рублей.

На объекте выполнены следующие работы: снос подсобного здания, кухни и перехода к спортивному залу, устройство бетонного фундамента с гидроизоляцией для пристройки, отбивка штукатурки внутренних стен, демонтаж инженерных сетей.

Ведутся работы по демонтажу межэтажных деревянных перекрытий, напольного покрытия, устройство фундамента под переход, монтаж металлических балок под новое перекрытие, устройство монолитного перекрытия, работы по усилению дверных и оконных проемов, возведение кирпичных внутренних стен.

Техническая готовность составляет – 14 %.

- строительство детского сада на 120 мест в с. Советское Ирафского района РСО-Алания.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 14 321,31 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 13 175,61 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 1 145,70 тыс. рублей.

На объекте выполнены земляные работы, ведется устройство фундаментов и стен подвала.

Техническая готовность составляет – 12,5 %.

- детский сад на 120 мест по ул. Менделеева 14 «а» в г.Беслан Правобережного района РСО-Алания.

За 9 месяцев 2017 года на объекте начаты подготовительные работы.

Оплата по соглашению предусмотрена в 4 квартале 2017 года.

- строительство детского сада на 120 мест в г. Алагире Алагирского района РСО-Алания.

За 9 месяцев 2017 года на объекте начаты подготовительные работы.

Оплата по соглашению предусмотрена в 4 квартале 2017 года.

- детский сад на 120 мест по ул. Широкая в г.Беслан Правобережного района РСО-Алания.

За 9 месяцев 2017 года на объекте начаты подготовительные работы.

Оплата по соглашению предусмотрена в 4 квартале 2017 года.

Объекты, реализуемые на территории Чеченской Республики:

- строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 720 мест, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17 Чеченская Республика.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 82 185,35 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 78 076,08 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 4 109,27 тыс. рублей.

На объекте завершены работы по демонтажу существующего корпуса школы, работы по разработке котлована и разборке бетонных фундаментов старого корпуса. Выполнены работы по устройству фундаментов и установке блоков стен подвалов. Ведутся работы по гидроизоляции стен подвалов. Техническая готовность составила – 25%.

- сейсмоусиление СШ на 350 мест по ул. Садовая, с. Давыденко, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 15 201,62 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 14 441,54 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 760,08 тыс. рублей.

На объекте выполнены демонтажные работы, усиление стен и простенков, устройство стропильной системы. Техническая готовность составила – 30%.

- строительство средней общеобразовательной школы № 48 на 720 мест, г. Грозный, Ленинский район, ул. Кутузова, 11, Чеченская Республика.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 47 716,84 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 45 331,00 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 385,84 тыс. рублей.

На объекте выполнены работы по разборке существующего здания, земляные работы, работы по установке блоков стен подвалов (блок 1, 2 и 3). Ведутся работы по гидроизоляции стен подвалов (блок 1, 2 и 3), по разборке опалубки фундаментной плиты (блок 4). Техническая готовность объекта составила – 15%.

- районный дом культуры в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского муниципального района, Чеченской Республики.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 48 318,51 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 45 902,58 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 2 415,93 тыс. рублей.

На объекте завершены работы по разработке котлована, работы 
по уплотнению дна котлована, устройству железобетонных фундаментов, кладке наружных и внутренних стен, устройству кровли. Ведутся работы по устройству цементной стяжки полов. Техническая готовность составила – 25%.

- строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест, Грозненский район, с. Побединское, пер. Школьный, 1, Чеченская Республика.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 84 145,08 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 79 937,83 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 4 207,25 тыс. рублей.

На объекте выполнены демонтажные работы, работы по устройству железобетонных фундаментов, установке блоков стен подвалов, гидроизоляции стен подвалов. Ведутся работы по устройству ригелей на отметке +0,000. Техническая готовность составила – 26%.

- строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест, Грозненский район, с. Садовое, ул. Черкасская, 35, Чеченская Республика

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 85 199,30 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 80 939,33 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 4 259,97 тыс. рублей.

На объекте выполнены земляные работы, устройство железобетонных фундаментов, установка блоков стен подвалов и гидроизоляция стен подвалов. Техническая готовность составила – 26 %.

- строительство средней общеобразовательной школы № 10 на 720 мест, г. Грозный, Старопромысловский район, Старый поселок, Чеченская Республика.

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 69 844,89 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 66 352,65 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 3 492 24 тыс. рублей.

На объекте завершены земляные работы, работы по устройству железобетонных свай. Ведутся работы по устройству железобетонных фундаментных плит. Техническая готовность составила – 21%.

Объекты, реализуемые на территории Камчатского края:

- «Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края».

За 9 месяцев 2017 года выполнено работ на сумму 185 263,16 тыс. рублей.

Оплачено за счет средств федерального бюджета – 176 000,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета – 9 263,16 тыс. рублей.

На объекте:

жилой дом № 1: выполнена разработка грунта котлована, устройство фундаментов, возведено пять этажей. Начаты работы по внутренней отделке помещений, заполнение проемов, устройство перегородок, устройство внутренних систем отопления, вентиляции, водопровода и канализации,

жилой дом № 2: выполнена разработка грунта котлована, устройство фундаментов, завершаются работы по устройству железобетонных конструкций выше 0,00, начаты работы по устройству перегородок, по монтажу внутренних систем отопления и вентиляции.

жилой дом № 3: выполнена разработка грунта котлована, выполнено устройство фундаментов, возведено пять этажей. Завершается устройство кровли. Ведется заполнение проемов, устройство перегородок, устройство фасада, устройство внутренних систем отопления, вентиляции, водопровода и канализации, внутренняя отделка помещений, устройство подпорных стен, наружных инженерных сетей, благоустройство и озеленение территории.

Техническая готовность объекта составила 39,3 %.

По направлениям «НИОКР» и «прочие нужды» мероприятия
не предусмотрены.